## CAY
Cayas Software GmbH | CAY 2026-Q1
https://www.cayas.de/ | 01.01.2026 – 31.03.2026
Aufwand ca. in Std.
Linkaufbau, Linkabbau, Online-PR
Textarbeiten (Gastartikel): Briefing und Recherche, Texterstellung für Gastbeitrag auf unternehmer.de, Lektorat, Abstimmung und Vorbereitung zur Veröffentlichung (13.-16.01., EXT, TKI) | 3.5
https://unternehmer.de/digitalisierung/614743-wie-app-und-ki-geschaeftsmodelle-fuer-neue-wertschoepfung-sorgen
Textarbeiten (Gastartikel): Briefing und Recherche, Texterstellung für Gastbeitrag auf e-commerce-magazin.de, Lektorat, Abstimmung und Vorbereitung zur Veröffentlichung (05.-08.02., EXT, TKI) | 3
https://www.e-commerce-magazin.de/cross-platform-mobile-plattformstrategien-im-e-commerce-a-77fe40b941d6a4bd44b32aa2329603cc/
Textarbeiten (Gastartikel): Briefing und Recherche, Texterstellung für Gastbeitrag auf logistik-express.com, Lektorat, Abstimmung und Vorbereitung zur Veröffentlichung (17.-20.03., EXT, TKI) | 3.25
https://www.logistik-express.com/smarte-intralogistik-loesungen/
Linkaufbau-Organisation und Abstimmung mit den Seitenbetreibern zur Veröffentlichung der vorbereiteten Gastartikel, Prüfung der Link-Integration, Abrechnung der Linkaufbau-Auslagen, Abstimmung und Dokumentation (12.01.-22.03., TKI) | 2
Presseportale: Pressemeldung 10-Jahre-Cayays auf weiteren (kostenfreien) Presseportalen online einstellen, Profile anlegen und befüllen, Prüfung der Veröffentlichungen, Abstimmung und Dokumentation, Portale siehe Asana (13.-16.01., TKI) | 2
Link-Monitoring: Neue Verlinkungen aus Link-Tools der letzten 30 Tage überprüft (monatlich), einzeln bewertet (01.01.-31.03., TKI) | 0.5
Aufwand ca. in Std. | 14.25
Redaktionelle Arbeiten, Grafikdesign
Prüfung / Recherche bzgl. themenverwandter Seitenstruktur (App Programmierung / App Entwicklung) sowie zum Thema Spitzenstellungs-behauptungen, Abstimmung und Dokumentation (19.01., GBO) | 0.5
Finale Bearbeitung der Unterseite "App Design", Prüfung der eingepflegten Seite, Abstimmung und Dokumentation (19.-22.01., GBO) | 0.5
Textarbeiten Unterseite "Softwareentwicklung": Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (30.01.-04.02., MWA, GBO, TKI) | 5
Finale Prüfung der Unterseite "App Programmierung", Textergänzung, Abstimmung und Dokumentation (09.-13.02., GBO) | 0.75
Textarbeiten Unterseite "UX / UI": Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (20.-27.03., MWA, GBO) | 4.5
Entwicklung eines neuen Präsentationskonzepts mit Storytelling-Struktur (AIDA), Perspektivwechsel von der Unternehmensdarstellung zur kundenorientierten Nutzenargumentation, Erstellung aller Folientexte inkl. Problemdarstellung, Leistungsübersicht, Referenz-Aufbereitung und Call-to-Action, Abstimmung und Dokumentation (18.-26.03., MWA, TKI) | 4
Grafikdesign: Visuelle Umsetzung des Folienkonzepts auf Basis des bestehenden Corporate Designs und Webdesigns, Gestaltung von Schaubildern, Prozesskacheln, Referenz-Layouts und CTA-Elementen. Abstimmung der Bildsprache und Auswahl geeigneter Bildmotive, kl. Anpassungen, Abstimmung und Dokumentation (25.-27.03., RBO, TKI) | 3
Aufwand ca. in Std. | 18.25
Website-Pflege, Onpage-Optimierung, etc.
---
Aufwand ca. in Std.
UX-Optimierung, technische Begleitung
---
Aufwand ca. in Std.
Google Ads, Conversion-Tracking, Monitoring, etc.
Kurze Vorbereitung und Zoomcall zur Abstimmung weiterer Maßnahmen, Planung der nächsten Schritte, Klären von div. Fragen, Dokumentation (12.01., BJU) | 1
Google Ads-Monitoring (Januar 2026): Monatliches Monitoring der Kampagnen, kl. Anpassungen, fortlaufendes Ausschließen und Ergänzen von Keywords, bedarfsgemäße Auswertung (01.-31.01., BJU, JST, TKI) | 1.25
Kurze Vorbereitung und Zoomcall zur Abstimmung weiterer Maßnahmen, Planung der nächsten Schritte, Klären von div. Fragen, Dokumentation (10.02., BJU) | 0.5
Kurze Vorbereitung und Zoomcall zur Abstimmung weiterer Maßnahmen (Google Ads), Planung der nächsten Schritte, Klären von div. Fragen, Dokumentation (23.02., BJU) | 1
Google Ads-Monitoring (Februar 2026): Monatliches Monitoring der Kampagnen, kl. Anpassungen, fortlaufendes Ausschließen und Ergänzen von Keywords, bedarfsgemäße Auswertung (01.-28.02., BJU, JST, TKI) | 1.25
Erweiterung der Google Ads Kampagnen für engl. Unterseiten, internationale Bewerbung der Themen (10.-17.03., BJU) | 2
Google Ads-Monitoring (März 2026): Monatliches Monitoring der Kampagnen, kl. Anpassungen, fortlaufendes Ausschließen und Ergänzen von Keywords, bedarfsgemäße Auswertung (01.-31.03., BJU, JST, TKI) | 1.5
Aufwand ca. in Std. | 8.5
Beratung & Sonstiges
Kurze Vorbereitung und Zoomcall zur Abstimmung weiterer Maßnahmen, Planung der nächsten Schritte, Klären von div. Fragen, 11-11:45 Uhr, anschließend Abstimmung und Dokumentation der geplanten Maßnahmen in Asana (02.02., TKI) | 0.75
Kurzer Austausch / Beratung zur Google Search Console, Zugriffsrechte für externen Nutzer entzogen, Abstimmung (09.02., TKI) | 0.25
Workshop-Vorbereitung, Recherche und Ausarbeitung von einzelnen Themen, u.a. Lead-Magnet, Menüstruktur / Sortierung Leistungsseiten, Vertriebsprozess (Leadinfo-Durchsicht, Taggen von Unternehmen), Feedback zur Einheitlichkeit der Unterseiten, etc.), Abstimmung und ausführliche Dokumentation (01.03., TKI) | 2
Finale Vorbereitung und Zoomcall zu den Themen Vertrieb, Lead-Magnet, Strukturierung der Unterseiten, einheitlicher Aufbau, Linkaufbau etc., Abstimmung weiterer Maßnahmen, Planung der nächsten Schritte, Klären von div. Fragen, 13:30-15:00 Uhr, anschließend Abstimmung und Dokumentation der geplanten Maßnahmen in Asana (03.03., TKI) | 1.75
Recherche und kurze Abstimmung zu Impressum/Datenschutz, Einstieg der Unterseiten, Menüfunktion, etc. (27.03., TKI) | 0.25
Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen, pro Tagessatz ca. 0,5 Std. (01.01.-31.03., TKI) | 3
Aufwand ca. in Std. | 8
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 49
Aufwand in Tagessätzen | 6 Tagessätze
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt