## FRYKA
FRYKA-Kältetechnik GmbH | Website-Relaunch
https://www.fryka.de | + Textoptimierung
| Aufwand ca. in Std. | Abrechnung
1. Webdesign
Überarbeitung und Optimierung der ersten Webdesign-Entwürfe sowie auf Basis des Corporate Designs, der Website-Konzeption und aktueller Usability-Standards. Optimierung des responsiven Webdesigns (mobile first), Anpassungen soweit nötig. Im Design entwickeln wir Leit- und Orientierungs-konzept für die optimale Usability und einen barrierefreien Besuch der Nutzer bis zur Conversion (Designarbeiten am Beispiel einer Unterseite, Start- oder Produktseite), Abstimmung und Dokumentation (08.-14.01., BKO, TKI) | 4.5 | 0,5 Tagessätze á 1.400 Euro + MwSt. | 0,5 Jan
Aufwand ca. in Std. | 4.5 | Wie geplant
2. Technische Konzeption
Detail-Konzeption der neuen Website auf Basis des Briefings, vorhandener Texte und Bilder, Zielen, Zielgruppen, emotionaler Einordnung und Aufgabe der Website // Erstellung / Optimierung der Struktur // Definition von konkreten, datenbankbasierten Inhalten, von Elementen, die den Content strukturieren sowie der Grid-Systematik für modulare Inhalte // Platzierung von Elementen nach Usability-Gesichtspunkten, erweiterte Funktionen, Abstimmung und Dokumentation (16.-30.01., BKO, TKI) | 4 | 0,5 Tagessätze á 1.900 Euro + MwSt. | 0,5 Jan
Aufwand ca. in Std. | 4 | Wie geplant
3. Programmierung (Template, Custom Post Types)
Installation von WordPress, Umsetzung von Design und Konzeption in das CMS WordPress auf einer neuen URL, Erstellung eines individuellen Templates (Funktion, Layout, Design, Editor) als Basis für die Eingabe der Daten, CSS Files für die Ausgabe der Gestaltung, Programmierung der Grundfunktionen der Website // Elemente für die Platzierung diverser Inhalte // Frontend- und Backend-Entwicklung // CSS erstellen auf Basis des Webdesigns // Integration des Storytelling-Moduls (Grid-Systematik) // Gutenberg Editor zur einfachen und schnellen Seitengestaltung, Abstimmung und Dokumentation (23.-27.01., 08.-11.02., 02.03., BKO) | 34 | 4 Tagessätze á 1.400 Euro + MwSt. | 1 Jan. 3 Feb.
Modul zur Verwaltung der Produkte (Artikel) im Backend der Website als sogenannter "Custom Post Type", einheitlicher Aufbau der Produktdetails, sorgt für Übersichtlichkeit, der Zuordnung zu bestimmten Unterseiten, Auflistung und Sortierung nach verschiedenen Kriterien (Multifilter) bzw. Kategorisierung von Produkten, auch Preisauszeichnung möglich, Abstimmung und Dokumentation (27.01.-10.03., BKO, TKI) | 29.5 | 3 Tagessätze á 1.400 Euro + MwSt. | 1 Jan. 2 Feb.
Integration einer Merklistenfunktion, damit Händler und Direktkunden sich favorisierte Produkte merken und zusammenstellen können. Diese Merkliste kann per Formular / E-Mail zur Anfrage an FRYKA gesendet werden (keine Bezahlfunktion), Abstimmung und Dokumentation (03.-13.03., BKO, TKI) | 8 | 1 Tagessatz á 1.400 Euro + MwSt.
Produktimport über eine (vom Kunden vorbereitete) Excel-Liste: die Produkte werden über Excel nach einem festen zeitlichen Schema (Cronjobs) oder auch jederzeit manuell mit der WordPress-Produktverwaltung synchronisiert, die Produktbilder müssen in einem FTP-Ordner hochgeladen und in der Excel verknüpft werden, automatisierte Verarbeitung und Optimierung der Produktbilder, automatische Aktualisierung von Produktgrids und interner Verlinkung bei entsprechender Auszeichnung in Excel, Abstimmung und Dokumentation (16.-26.02, 04.-12.03., BKO) | 12.5 | 1,5 Tagessätze á 1.400 Euro + MwSt. | 1,5 Feb
Implementierung eines Systems für Mehrsprachigkeit in Kombination mit KI-gestützter, maschineller Übersetzung (weglot.com oder selbstprogrammierte KI-Lösung), Erkennung der Nutzersprache anhand des Browsers, Anpassungen für max. drei Sprachen // zuzügl. Kosten für weglot-Tarif (selbstgebuchter Account) bzw. KI-Toolkosten (API-Nutzung), Abstimmung und Dokumentation (15.02.-13.03., BKO, TKI) | 17.5 | 2 Tagessätze á 1.400 Euro + MwSt.
Zentrale Verwaltung von PDF-Dateien, Zertifikaten, Bildmaterial o.ä. in einem Downloadbereich (offen zugänglich) mit Filterung / Kategorisierung der Dateien und entsprechenden Zuordnung zur Produktverwaltung, Abstimmung und Dokumentation (XX.-XX.XX., BKO) |  | 1,5 Tagessätze á 1.400 Euro + MwSt.
Aufwand ca. in Std. | 101.5 | Wie geplant
4. Textoptimierung bzw. Texterstellung
Recherche und Konzeption, Durchsicht der Keyword-Analyse, Abgleich der Unterseitenstruktur, kurze Zusammenfassung des Videocalls zur Seitenstruktur-Planung, Zuordnung von Keyword-Clustern zu passenden Produktkategorien bzw. Unterseiten, Priorisierung der Maßnahmen, Dokumentation als ausführliches Briefing, telefonische Abstimmung und finale Anpassung, Einplanen der finalen Auswahl für konkrete Textaufträge (18.-19., 21.01., TKI) | 3
Textarbeiten Startseite (01): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (27.01.-04.02., 20.-25.02., GBO, TKI) | 10
Textarbeiten OEM-Lösungen (02): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (27.01.-04.02., 20.02.-02.03., GBO, TKI) | 8.5
Textarbeiten Produkte (03): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (05.02.,20.02.-03.03., GBO, TKI) | 6.75
Textarbeiten Ultratiefkühlgeräte (04): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (06.02., 20.02.-02.03., GBO, TKI) | 4.75
Textarbeiten Gefriergeräte (05): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (02.-11.03., GBO, TKI) | 4.5
Textarbeiten Umlaufkühler (06): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (04.-11.03., GBO, TKI) | 3.25
Textarbeiten Kältebäder / Kältethermostate (07): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (05.-11.03., TKI) | 2.5
Textarbeiten Miete / Service (08): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (03.-05.03., TKI) | 2.5
Textarbeiten Referenzen (09): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (02.-06.03., TKI) | 3
Textarbeiten Unternehmen (10): Abstimmung, Briefing und inhaltliche Konzeption, Recherche und Zusammentragen der Informationen, Texterstellung, Keyword-Optimierung nach WDF*IDF, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (28.01.-.06.02., 02.03., GBO, TKI) | 6.75 | 6,5 Tagessätze á 1.400 Euro | 1 Jan. 4 Feb.
Aufwand ca. in Std. | 55.5 | + 1,5 Tagessätze
5. Redaktionelle Pflege
Einpflegen der fertigen Inhalte in WordPress, Bildbearbeitung, div. Elemente, Zuarbeit oder Übernahme kompletter Bereiche, Abstimmung und Dokumentation (04.-13.03., RBO, BKO, TKI) | 33 | 4 Tagessätze á 1.400 Euro
Aufwand ca. in Std. | 33 | - 0,5 Tagessätze
6. Online-Gang
Finale Prüfung und letzte Anpassungen an der neuen Website, Servereinstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim und nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste, Absprachen und Dokumentation (11.-13.03., BKO, RBO, TKI) | 13.5 | 1,5 Tagessätze á 1.400 Euro
Aufwand ca. in Std. | 13.5 | Wie geplant
7. Projektmanagement & Sonstiges
Redaktionsschulung zum Umgang mit dem Blockeditor in WordPress und zur eigenständigen Aktualisierung und Bearbeitung von Inhalten, Steuerung der verschiedenen Custom Post Types (Produkte, Referenzen, etc.), Anlegen von Benutzern, Anpassungen im System, Einrichten von 301-Weiterleitungen, Klären von Fragen, etc. (XX.XX., BKO, TKI) |  | 4 Std. geplant á 300 Euro / Std.
Anlegen Asana-Board und Tickets, Projektplanung, Abstimmung Asana-Nutzung, Dokumentation (12.-16.01., TKI) | 1
Kurze Vorbereitung und virtuelle Abstimmung zur Seitenstruktur und den technischen Anforderungen der Produktdatenverwaltung, Klärung von div. Fragen 12-13 Uhr, anschließend Dokumentation und interne Abstimmung für die nächsten Maßnahmen (16.01., BKO, TKI) | 2.5
Weiteres Projektmanagement, Besprechungen (auch interne Absprachen), Präsentationen, Abstimmungen, Dokumentation, etc. (12.01.-16.03., TKI) | 6 | 1 Tagessatz á 1.900 Euro + MwSt.
Aufwand ca. in Std. | 9.5 | Wie geplant
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 217.5
Aufwand in Tagessätzen | 25,5 Tagessätze | (24,5 Tagessätze geplant)
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt