## SMV
SMV Sitz- und Objektmöbel GmbH | SMV 2026-Q1
https://www.smv-gmbh.de/ | 01.01.2026 – 31.03.2026
Aufwand ca. in Std.
Linkaufbau, Linkabbau, Online-PR
Link-Monitoring: Neue Verlinkungen aus Link-Tools der letzten 30 Tage überprüft (monatlich), einzeln bewertet (01.01.-31.03., TKI) | 0.5
Aufwand ca. in Std. | 0.5
Redaktionelle Arbeiten
---
Aufwand ca. in Std.
Website-Pflege, Content-Management
Deaktivieren des Weihnachtspausen-Banners auf der Website, kl. Anpassungen, Abstimmung (07.01., TKI) | 0.25
EDEKA-Referenz finalisieren und Grid um Highlight-Funktion erweitern, Anpassungen Grid-Template, Abstimmung und Dokumentation (16.-26.01., BKO, TKI) | 2
Recherche wegen starker Zunahme von 404-Fehlern (SISTRIX-Toolbox), interne Abstimmung nach Prüfung der Produktseiten / Excel-Import, weitergehende Analyse und Dokumentation per Loom-Video, mehrfache Abstimmung und Beratung zur Vorgehensweise bei Löschung von Produkten (01.02.-09.03., BKO, TKI) | 1.25
Umbau des Interviews Leyendecker unter Referenzen auf Blogartikel, URL-Struktur anpassen, 301-Weiterleitung, Abstimmung und Dokumentation (05.03., TKI) | 0.5
Aufwand ca. in Std. | 4
Technische Arbeiten & Programmierung
Einrichtung des Leadinfo-Trackings zur Identifikation von Website-Besuchern (B2B-Leadgenerierung). Implementierung des Leadinfo-Tracking-Scripts als Tag im Google Tag Manager inkl. Trigger-Konfiguration, Abstimmung mit dem bestehenden Cookie-Consent-Management und Funktionstest der Besuchererfassung (26.01.-03.02., BJU, TKI) | Erstinstallation als kostenfreie Serviceleistung
Lab Unterseite erstellen (WP-Umsetzung mit Multifilter) // 300 kg-Piktogramm, Excel-Produktaktualisierung, Abstimmung und Dokumentation (29.01., BKO) | 0.75
DSGVO-konforme Integration eines Cookie-Banners mit Usercentrics. Das Consent Management System wurde vollständig eingerichtet, alle relevanten Cookies und Tracking-Dienste konfiguriert und die rechtssichere Einholung von Nutzereinwilligungen implementiert. Inklusive Design-Anpassung und technischer Integration, Abstimmung und Dokumentation (04.02.-26.03., BJU, BKO) | 7
Konzeption und Entwicklung (anteilig) eines zusätzlichen PIN-Schutzes vor dem WordPress-Login, inkl. Backend-Einstellungen für den regelmäßigen PIN-Wechsel, sichere PIN-Speicherung sowie automatisierte Erinnerungs-funktion zur empfohlenen PIN-Aktualisierung im gewünschten Rhythmus, Einrichtung und Anpassung im WordPress-System inkl. Funktionsprüfung, Abstimmung und Dokumentation (14.-16.02., BKO, TKI) | 2.5
Kontaktformular Website / Mailkonfiguration René abstimmen, so dass Kontaktformulare über die Website wieder zuverlässig versendet werden, Dokumentation (27.02.-05.03., BKO) | 1
Bezugskollektion ENG Version verknüpfen, Abstimmung und Dokumentation (02.03., BKO) | 0.5
Recherche, Alte Website / Blog löschen (Sicherheitsrisiko), Serverumstellung mit René Körtner, Abstimmung und Dokumentation (11.03., BKO) | 1.25
Optimierung aller Formulare auf der Website: Form Submission Tracking überarbeitet und optimiert, um eine zuverlässige und vollständige Erfassung aller Formularübermittlungen sicherzustellen, technische Bereinigung auf aktuelle Standards, um eine konsistente Datenqualität in Google Tag Manager und Analytics herzustellen, alle relevanten Kontaktformulare getestet und qualitätsgesichert, Abstimmung und Dokumentation (11.-26.03., BKO, BJU) | 1
DataLayer um zusätzliche Nutzer- und Formularparameter erweitert, um eine verbesserte Auswertung und Weiterverarbeitung von Lead-Daten zu ermöglichen, strukturierte Datenübergabe bietet eine optimierte technische Grundlage für Google Ads Enhanced Conversions sowie für zukünftigen Nutzerabgleich über LinkedIn Matched Audiences und Meta Custom Audiences, Konfiguration und Testing im Google Tag Manager, Abstimmung und Dokumentation (11.-26.03., BKO, BJU) | 2.5
Aufwand ca. in Std. | 16.5
Google Ads & Werbekampagnen
Google Ads (1. Quartal): Fortlaufendes Monitoring der eingerichteten Kampagnen und Anzeigengruppen sowie des Remarketings, kl. Anpassungen für optimale Kontozustandsbewertung, Durchsicht und Auswertung zum Monatsende (01.01.-31.03., JST, JDR, TKI) | 4
Aufwand ca. in Std. | 4
Beratung & Sonstiges
Kurze Vorbereitung und persönliche Abstimmung zur aktuellen Zusammenarbeit und den nächsten Schritten mit Björn Mylius, Klärung von div. Fragen, 14:30-15:30 Uhr (anteilig), anschließend Dokumentation und interne Abstimmung für die nächsten Maßnahmen (19.01., TKI) | 1
Regelmäßige Überprüfung und Auswertung der erfassten Unternehmen in Leadinfo, erstes beispielhaftes Tagging und Qualifizierung identifizierter Website-Besucher, kurze Statusberichte und Abstimmung (15.02.-05.03., TKI) | 1
Entwicklung eines strukturierten Vertriebskonzepts (KI-gestützt) zur systematischen Nutzung der über Leadinfo identifizierten Website-Besucher, Erstellung eines Prozessdokuments (Word) mit definiertem Ablauf von der Lead-Identifikation bis zur Kontaktaufnahme inkl. Katalog-Erstversand-Strategie. Erstellung einer begleitenden Management-Präsentation (PowerPoint) zur internen Einführung des Prozesses im Vertriebsteam. Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Rahmenbedingungen in der Ansprache (08.-11.03., TKI) | 5
Finale Vorbereitung und persönliche Abstimmung zum Vertriebskonzept sowie zur empfohlenen Nutzung von Leadinfo mit Björn Mylius und Tobias Dreyer, Klären von div. Fragen, 13:00-14:00 Uhr, anschließend Dokumentation und Abstimmung für die nächsten Maßnahmen (11.03., TKI) | 1
Kurze Prüfung Leadinfo-Status (Tags), Prüfung aktueller Leads, Abstimmung und Dokumentation (25.03., TKI) | 0.25
Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen, monatlich (01.01.-31.03., TKI) | 1.5
Aufwand ca. in Std. | 9.75
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 34.75
Aufwand in Tagessätzen | 4 Tagessätze
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt