## GRW
Grow Andre Rasche Consulting GmbH | Website-Relaunch
https://www.andrerasche.de | BioKat Systeme
https://www.bio-kat.de
Aufwand ca. in Std.
1. Webdesign
Überarbeitung und Optimierung des vorhandenen Webdesigns auf Basis des Corporate Designs sowie der Konzeption und aktueller Usability-Standards. Optimierung des responsiven Webdesigns (mobile first), Anpassungen soweit nötig. Im Design entwickeln wir Leit- und Orientierungskonzept für die optimale Usability und einen barrierefreien Besuch der Nutzer bis zur Conversion (Designarbeiten am Beispiel einer Unterseite, Start- oder Produktseite) (14.-28.05., RBO, BKO) | 8.5
Aufwand ca. in Std. | 8.5
2. Programmierung
(Technische) Konzeption: Detail-Konzeption der neuen Website auf Basis des Briefings, vorhandener Texte und Bilder, Zielen, Zielgruppen, emotionaler Einordnung und Aufgabe der Website (03.06., BKO, RBO) | 5
Programmierung WordPress-Template: Installation von WordPress, Umsetzung von Design und Konzeption in das CMS WordPress auf einer neuen URL, Erstellung eines individuellen Templates (Funktion, Layout, Design, Editor) als Basis für die Eingabe der Daten, CSS Files für die Ausgabe der Gestaltung, Programmierung der Grundfunktionen der Website (03.-11.06., 29.-31.07., RBO, BKO) | 25
Duplizierung WordPress-Template für BioKat: Installation als zweite Wordpress-Instanz für bio-kat.de, Umsetzung von Design und Konzeption in das CMS WordPress, kleinere Anpassungen (Logo, ggf. Grundfarben, Abstände, etc.) im Template nach Abstimmung, Programmierung der Grundfunktionen der Website (19.06.-01.08., BKO) | 8
Mehrsprachigkeit (DE/EN/XX): Implementierung eines Systems für Mehrsprachigkeit in Kombination mit maschineller Übersetzung (weglot.com), Erkennung der Nutzersprache anhand des Browsers, Anpassungen für max. drei Sprachen, inklusive Anleitungsvideos zur Bedienung (15.-22.08., BKO) | 8
Merkliste: Integration einer Merklistenfunktion, damit Händler und Kunden sich favorisierte Produkte merken und zusammenstellen können. Diese Merkliste kann per Formular zur unverbindlichen Anfrage gesendet werden (10.08., BKO) = 6 Std. o. Berechnung | 0
Aufwand ca. in Std. | 46
3. Redaktionelle Pflege
Redaktionellen Pflege BioKat-Website in WordPress, Bildbearbeitung, div. Elemente, Zuarbeit oder Übernahme kompletter Bereiche | 8
Paypal-Bestellung: PayPal mittels Lowcode Lösung auf der Website BioKat integrieren für die Bestellung von Produkten, zusätzliches Skript zur korrekten Ausgabe von Übersetzungen (13.-20.08., BKO) | 5
Kleinere inhaltliche Anpassungen und Einfügen von manuellen Übersetzungen nach Kundenwünschen (15.-17.08., BKO, RBO) | 4
Redaktionellen Pflege Grow-Website in WordPress, Bildbearbeitung, div. Elemente, Zuarbeit oder Übernahme kompletter Bereiche // 12 Std. geplant. |  | 2100
Aufwand ca. in Std. | 17
4. Online-Gang
BioKat-Website: Finale Prüfung und letzte Anpassungen an der neuen Website, Servereinstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim und nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste, Absprachen und Dokumentation (21.08., BKO, RBO, DKI, TKI) | 8
Grow-Website: Finale Prüfung und letzte Anpassungen an der neuen Website, Servereinstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim und nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste, Absprachen und Dokumentation // 8 Std. geplant |  | 1400
Aufwand ca. in Std. | 8
5. Beratung & Sonstiges
Abstimmung und Recherche wegen Domainauswahl, Vorschläge zugeschickt, Prüfung von Domain-Varianten, Entscheidung grow-medical.de bzw. .com (14.-15.05., TKI) | 0.5
Beratung Marketing Automation (15.05., RBO) | 0.25
Projektmanagement Website-Relaunch BioKat: Besprechungen (auch interne Absprachen), Präsentationen, Abstimmungen, Dokumentation (29.07.-08.09., RBO, TKI) | 4
Projektmanagement Website-Relaunch Grow: Besprechungen (auch interne Absprachen), Präsentationen, Abstimmungen, Dokumentation // 4 Std. geplant |  | 950
Weitere Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen (fortlaufende Arbeiten, pro Tagessatz ca. 0,5 Std.)
Aufwand ca. in Std. | 4.75
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 84.25 | 4450
Aufwand in Tagessätzen | 10 TS
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt