## PHS
Pflegedienst Hessen Süd Janssen GmbH | Website-Relaunch | Soll-Planung | Verantwortlich | Deadline | Erledigt | Aufwand | Bemerkungen | Asana
www.pflegedienst-hessen-sued.de | Einmalprojekt | Stunden-Forecast | Umsetzung durch … | Umgesetzt bis … | ja (X) / nein __ | Eingetragene Std. | Kommentare (intern!)
| Aufwand ca. in Std. | Aufwand ca. in Std. | Name | Termin | (X) | Aufwand ca. in Std. | Interne Notizen (nicht kommunizieren!) | Link
1. Programmierung
(Technische) Konzeption: Detail-Konzeption der neuen Website auf Basis des Briefings, vorhandener Texte und Bilder, Zielen, Zielgruppen, emotionaler Einordnung und Aufgabe der Website (05.-15.06., BKO, RBO) | 4 | 4 | Ralf, Benny |  |  | 4 | Benny 4 Std. (Ersteinrichtung 07.06.) |  | 0,5 TS
Programmierung WordPress-Template: Umsetzung von Design und Konzeption in das CMS WordPress. Erstellung eines individuellen Templates (Funktion, Layout, Design, Editor) als Basis für die Eingabe der Daten, CSS Files für die Ausgabe der Gestaltung, Programmierung der Grundfunktionen der Website (07.06.-06.08., RBO, BKO, TKI) | 31.5 | 28 | Ralf, Benny |  |  | 31.5 | Ralf 17 Std. (Juni 2024) Ralf 8 Std. (Juli 2024) Benny 2 Std. (30.07.) Ralf 4.5 Std. (August) |  | 3,5 TS
Aufwand ca. in Std. | 35.5 | 32 | Name | Termin | (X) | 35.5
2. Redaktionelle Arbeiten & Website-Pflege
Redaktionellen Pflege in WordPress, Bildbearbeitung, div. Elemente, Zuarbeit oder Übernahme kompletter Bereiche, ca. 40 Content-Seiten in WordPress neu aufbauen = ca. 1 Std. pro Unterseite (18.06.-06.08., MGO, DKI, RBO, TKI) | 45 | 40 | Monika, Daniel |  |  | 45 | Monika: 18,5 Std. (Juni / Juli 2024) Daniel: 25,5 Std. (Juni / Juli 2024) |  | 40 Std. | 5
Import von ca. 90 Lexikon-Artikeln, optische Anpassungen am Lexikon (01.-02.08., BKO) | 2 | 2 | Benny |  |  | 1 | Benny 1 Std. (05.08.) |  | 2 Std.
Import von ca. 65 Blogartikeln, optische Anpassungen am Blog (01.-02.08., BKO, RBO) | 2 | 2 | Benny |  |  | 2 | Benny 2 Std. (05.08.) |  | 2 Std.
Bildquellen von alter Website importieren und automatisierte Ausgabe im Impressum (12.08., BKO) | 1 | 0 | Benny |  |  | 1 | Benny 1 Std. (12.08.) |  | Zusatzaufw. | 1
Weitere Bearbeitung der Inhalte nach Kunden-Feedback (Tickets), kl. Text- und Gestaltungsarbeiten, Abstimmung und Dokumentation (08.-09.08., RBO, TKI) | 3 | 3 | Ralf, Daniel |  |  | 2 | Offen Daniel Ralf 2 Std. |  | Zusatzaufw. | 3
Aufwand ca. in Std. | 53 | 47 | Name | Termin | (X) | 51
3. Online-Gang
Finale Prüfung und letzte Anpassungen an der neuen Website, Server-Einstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim und nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste, Absprachen und Dokumentation (14.-15.08., BKO, RBO, TKI, DKI) | 13.5 | 8 | Benny, Ralf, Daniel, Thomas |  |  | 13.5 | Benny 6 Std. Thomas 2 Std. Daniel 2 Std. Ralf 3.5 Std. |  | 1 TS | 4
Aufwand ca. in Std. | 13.5 | 8 | Name | Termin | (X) | 13.5
4. Abstimmung, Beratung, Projektmanagement & Sonstiges
Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen, Besprechungen (auch interne Absprachen), Dokumentation (29.05.-15.08., RBO, TKI) | 4 | 4 | Thomas, Ralf |  |  | 4 | Daniel Tickets anlegen etc. 1 Std. Thomas Feedback / Tickets 1,5 Std. Thomas Abstimmung Kundin 0,5 Std. Stundenauswertung, etc. 1 Std. |  | 0,5 TS
Aufwand ca. in Std. | 4 | 4 |  |  |  | 4
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 106 | 91 |  |  |  | 104 |  |  |  | 13
Aufwand in Tagessätzen | 10,5 TS | 10.7059 | [7 empty] | Monatsprojekt
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt/