## SRE
Serious Results Beratung und Training UG | Juni-August 2024
https://www.jensdroege.de/ | Monatliche Optimierung
Aufwand ca. in Std.
Vorbereitende Arbeiten für eine fortlaufende Zusammenarbeit:
1. Onboarding, Projektmanagement
Projektmanagement: Durchsicht der Expertise und Ausarbeiten der finalen Positionierung anhand der Kickoff-Ergebnisse, bedarfsgerechte Zusammen-stellung des Projektteams, grobe Planung der Teilschritte (18.06.-17.07., GBO TKI) | 5.75
Kickoff-Meetings (Thoxan intern) und Team-Einarbeitung: Finale Vorbereitung und Durchführung von Kickoffs (Gesamt + Web-Designer) per Zoom (25., 31.07.) zum Briefing des Teams, Präsentation der Positionierung, Kennzahlen und geplanten Maßnahmen, Abstimmung und Klären von Fragen, konkrete Maßnahmen- und Zeitplanung für die nächsten Schritte, Dokumentation, Detail-Planung und interne Abstimmung weiterer Maßnahmen (25., 31.07., TKI) | 4
Aufwand ca. in Std. | 9.75
2. Aufbau eines einheitlichen Brandings (Positionierung)
Logo-Design: Abstimmung, Briefing und Konzeption eines Logo-Entwurfs anhand der Positionierung, Weiterentwicklung und Ausarbeitung von Varianten, mehrfache Überarbeitung, Definition von Farben und Varianten, weitere Ausarbeitung, Reinzeichnung und Erstellen eines Mini-Styleguides, Versand an Kunden und Dokumentation (26.07.-06.09., BKO, TKI) | 13.5
Claim-Entwicklung: Abstimmung, Briefung und Konzeption eines ersten Slogan-Entwurfs anhand der Positionierung, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Versand an Kunden und Dokumentation (27.-30.07., GBO) | 2.5
Corporate Wording Konzeption: Abstimmung, Briefing und inhaltliche Ausarbeitung der einheitlichen Sprache (Tonalität, Stil, Wortwahl, Formulierungen), Recherche und Zusammentragen der Informationen, Erstellen von Text-Bausteinen als Vorschau, Ergänzungen und kl. Anpassungen, Lektorat und finale Bearbeitung, Versand an Kunden und Dokumentation (17.08.-03.09., GBO, TKI) | 5
Aufwand ca. in Std. | 21
3. Beratung & Sonstiges
Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen (pro Tagessatz ca. 0,5 Std., TKI) | 2
Aufwand ca. in Std. | 2
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 32.75
Aufwand in Tagessätzen | 4 TS
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt