## SRE
Serious Results Beratung und Training UG | Website-Relaunch
https://www.jensdroege.de/ bzw. https://www.playwork.pro
| Aufwand ca. in Std. |  | Angebot | Budget
Zusätzliche Arbeiten: Website-Relaunch
Website Konzeption: Abstimmung, Briefing und Konzeption, kl. Anpassungen, finale Bearbeitung, Kommunikation, Versand an Kunden und Dokumentation (07.-12.10., BKO, RBO) | 4 | Pos. 2 | 0.5 | 950
Template Programmierung: Abstimmung, Briefing und technische Umsetzung der Website, kl. Anpassungen, finale Bearbeitung, Kommunikation, Versand an Kunden und Dokumentation (12.10.-09.12., BKO, RBO) | 28.5 | Pos. 3 | 3.5 | 4900
Programmierung Terminverwaltung: Konzeption und Erstellung des Custom Post Types mit UX-optimiertem Beispieltermin, weitere Termine können über eine einfache Eingabe (Maske) gepflegt werden. Die veröffentlichten Termine lassen sich an verschiedene Stellen der Website automatisch ausgeben. Der Nutzer kann die Termine in seinen Kalender als .ics-Datei importieren. Zudem lassen sich auf der Terminübersicht die Termine von einem Nutzer mit mehreren Filtern sortieren (20.11.-09.12., BKO, TKI) | 13.5 | Pos. 4 | 1.5 | 2100
Redaktionelle Pflege (Grundaufbau, Import): Grundaufbau von 3-4 zentralen Unterseiten als Vorlage (UX und CR optimiert), Import der aktuellen Struktur und Medien, Import von ca. 50 Blogartikeln (23.10.-09.12., BKO, TKI) | 25 | Pos. 8 | 3 | 4200
Dynamisierungsfunktion (exemplarisch): Startseite: Bedarfsgruppen “Unternehmen, Führunskräfte, Facilitatoren” können wählen, wer sie sind, Core-Features pro Gruppe und angepasste Texte (02.-06.12., BKO, TKI) | 5 | Pos. 9 | 0.5 | 700
Einpflegen Unterseiten (mit Freigabe): Interne Abstimmung und Einpflegen der optimierten Texte auf der Website, Aufbau der Seite mit abwechslungs-reichen Text- und Seitenelementen, Störern, Absätzen, Fotos, etc., Strukturierung der Absätze und einheitliche Formatierung der Inhalte, Bildbearbeitung und -integration, kl. Anpassungen und Dokumentation (07.11.-09.12., MBO, RBO, TKI) | 43 | Pos. 10 | 5 | 5375
Online-Gang: Finale Prüfung und letzte Anpassungen an der neuen Website, Servereinstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim und nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste, Absprachen und Dokumentation (06.-16.12., BKO, RBO, TKI) | 12.5 | Pos. 11 | 1.5 | 2100
Projektmanagement: Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen (07.10.-17.12., TKI) | 4 | Pos. 1 | 0.5 | 950
Aufwand ca. in Std. | 135.5
| 16 Tagessätze |  | 16 | 21275
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt |  |  |  | -12000
9275