## KEE
keeunit GmbH | Website-Relaunch
https://keelearning.de | Zusatzprojekt
Aufwand ca. in Std.
1. Webdesign
---
Aufwand ca. in Std. | 0
2. Technische Konzeption
---
Aufwand ca. in Std. | 0
3. Programmierung (Template, Custom Post Types)
Umsetzung von Design und Konzeption in das CMS WordPress. Erstellung eines individuellen Templates (Funktion, Layout, Design, Editor) als Basis für die Eingabe der Daten, CSS Files für die Ausgabe der Gestaltung, Programmierung der Grundfunktionen der Website, Abstimmung und Dokumentation (28.01.-20.03., BKO) | 23
Aufwand ca. in Std. | 23
4. (Optimierte) redaktionelle Pflege
Redaktionelle Pflege (Grundaufbau und Import): Grundaufbau von drei zentralen Unterseiten (Startseite, Online-Demo, Preise), Import der aktuellen Struktur und Medien, Import von ca. 200 Blogartikeln, Anpassungen, Abstimmung und Dokumentation (15.02.-25.03., BKO, TKI) | 14
Aufwand ca. in Std. | 14
5. Online-Gang
Finale Prüfung und letzte Anpassungen an der neuen Website, Server-einstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim und nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste, Absprachen und Dokumentation (26.03., BKO, TKI) | 10
Aufwand ca. in Std. | 10
6. Projektmanagement & Sonstiges
Projektmanagement: Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen (Besprechungen, interne Absprachen, Präsentationen, Abstimmungen, Dokumentation) (28.01.-27.03., TKI) | 4.5
Aufwand ca. in Std. | 4.5
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 51.5
Aufwand in Tagessätzen | 6 TS
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt