## GRÜ Website-Relaunch
Michael Grübel GmbH & Co. KG | Website-Relaunch
https://www.gruebel-kg.de/ | Monatliche Optimierung
https://www.gruebel-sv.de/
Aufwand ca. in Std.
1. Webdesign
Webdesign für die neue Website auf Basis des vorhandenen Corporate Designs,Logos, grafischer Elemente, etc. Wir berücksichtigen dabei das responsive Webdesign für die optimierte Darstellung der Website auf mobilen Endgeräten: Startseite und einzelne Leistungsseite (Desktop / mobil) inkl. Visualisierung von Kacheln / Blöcken sowie entsprechender Detail-Elemente (18.11.-10.12., RBO, BKO, TKI) | 13
Aufwand ca. in Std. | 13
2. Technische Konzeption
Abstimmung, Recherche und Konzeption der neuen Website auf Basis der geschilderten "Storytelling-Idee" mit Kacheln / Blöcken für flexible Content- Elemente, passend zu vorhandenen Texten und Bildern und den Zielen der Website. Definition von Datenbank-basierten Inhalten, Logik und Struktur der Elemente (18.11.-10.12., RBO, BKO, TKI) | 4
Aufwand ca. in Std. | 4
3. Programmierung (Template, Custom Post Types)
Umsetzung von Design und Konzeption in das CMS WordPress. Erstellung eines Themes als Basis für die Eingabe der Daten, CSS Files für die Ausgabe der Gestaltung, Programmierung der Grundfunktionen der Website (14.-31.01., BKO, RBO) | 26.5
Auf Basis der o.g. Konzeption werden verschiedene Funktionen zur Verwaltung von Elementen programmiert, welche Inhalte aus unterschiedlichsten Kategorien aufnehmen und auf der Website dynamisch verteilen: Ansprechpartner, Kundenstorys, Mitarbeiterstorys, Logos, Videos, Ehrungen, Referenzen, Stellenanzeigen, Pressemeldungen, etc., Entwicklung einer dynamischen Logik anhand von Kategorien, an welchen Stellen Inhalte ausgespielt werden und wie sich Seiten mit diesen Inhalten dynamisch zusammenstellen (14.01.-31.03., BKO, RBO) | 25
Aufwand ca. in Std. | 51.5
4. (Optimierte) redaktionelle Pflege
Einbau von vorhandenen Inhalten wie Texten und Bildern, Verteilung in die dynamischen Bereiche // automatisierter Import der Blogartikel, ggf. notwendige Anpassungen (17.02.-01.04., RBO, TKI) | 37.5
Aufwand ca. in Std. | 37.5
5. Online-Gang
Servereinstellungen anpassen, Redirects eintragen, Technische Einstellungen beim Onlinegang, Technische Einstellung nach dem Onlinegang, Umsetzung der bewährten Thoxan Website-Checkliste (02.-04.04., RBO, BKO, TKI) | 10
Aufwand ca. in Std. | 10
6. Projektmanagement
Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung der Aufgaben und Ressourcen (18.11.-14.04., RBO, TKI) | 8.5
Aufwand ca. in Std. | 8.5
Aufwand ca. insgesamt in Std. | 120.5
Aufwand in Tagessätzen | 14,5 TS
Noch Rückfragen? Kontakt zur Thoxan Communications GmbH unter https://www.thoxan.com/kontakt